Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної судової адміністрації України

_____________З. Холоднюк

"04" грудня 2015 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо усунення недоліків,

зазначених у Звіті Рахункової палати України про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на здійснення правосуддя апеляційними господарськими та місцевими господарськими судами, затвердженого рішенням Рахункової палати від 10 листопада 2015 року № 8-2

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні особи | Виконавці | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Супроводжувати законопроект про внесення зміни до Бюджетного кодексу України (щодо приведення у відповідність з положеннями Закону України "Про судовий збір"). | до прийняття Закону | Кондик П. М. | Пристрома Є. В. |  |
| 2. | Надати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" у частині вирішення питання щодо прикріплення суддів. | до прийняття Закону | Кондик П. М. | Пристрома Є. В. |  |
| 3. | Супроводжувати законопроект про внесення змін до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд", зареєстрований у Верховній Раді України 17.06.2015 за № 2092 а (у частині визначення стажу роботи на посаді судді). | до прийняття Закону | Кондик П. М. | Пристрома Є. В., Дробинський О. В. |  |
| 4. | Супроводжувати проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.04.2015 № 2557. | до прийняття Закону | Кондик П. М. | Пристрома Є. В. |  |
| 5. | Ініціювати перед Кабінетом Міністрів України прийняття нормативно-правових актів з фінансового врегулювання питання забезпечення воєнізованою охороною приміщень на перехідний період після припинення повноважень спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ України. | березень 2016 року | Гізатуліна Л. В., Кондик П. М. | Галівець І. В., Пристрома Є. В. |  |
| 6. | Ініціювати перед Радою суддів України затвердження Типового положення про апарат місцевого, апеля- ційного судів у новій редакції з урахуванням норм чинного законодавства. | квітень 2016 року | Кондик П. М. | Дробинський О. В. |  |
| 7. | Надати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з метою чіткого визначення повно- важень керівників апаратів судів, делегувавши їм функції з ведення фінансово-господарської діяльності судів. | квітень 2016 року | Кондик П. М., Гізатуліна Л.В. | Пристрома Є. В., Покотило Я.Б., Дробинський О.В. |  |
| 8. | Розробити нормативи навантаження на суддів та нормативи співвідношення між чисельністю суддів і працівниками апарату суду для визначення типових уніфікованих структур і штатних розписів місцевих загальних та апеляційних судів. | березень 2016 року | Булка О. А., Кондик П.М., Гізатуліна Л.В. | Слоніцький О. Є., Дробинський О.В., Покотило Я. Б. |  |
| 9. | Забезпечити дієвий контроль за дотриманням розпорядниками коштів нижчого рівня вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, з метою належного здійснення планування видатків коштів державного бюджету місцевими господарськими та апеляційними господар- ськими судами. | постійно | Гізатуліна Л. В. | Покотило Я. Б. |  |
| 10. | Розробити та затвердити методику розподілу поточних видатків спеціального фонду, які передбачатимуть чіткі критерії механізму розподілу між місцевими та апеляційними судами загальної юрисдикції коштів спеціального фонду, сформованого за рахунок судово- го збору. | травень 2016 року | Гізатуліна Л. В. | Покотило Я. Б. |  |
| 11. | Здійснювати внутрішній контроль за виконанням судами Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, затверджених нака- зом ДСА України від 23.05.2014 № 81. | постійно | Гізатуліна Л. В. | Лещенко О. П. |  |
| 12. | Вжити відповідних заходів щодо повторного доведення до працівників і суддів відповідних нормативно-правових актів та розпорядчих актів про відрядження як в межах України, так і за кордон. | січень 2016 року | Гізатуліна Л. В. | Лещенко О. П. |  |
| 13. | Забезпечити контроль за укладанням місцевими господарськими та апеляційними господарськими судами договорів із суб’єктами підприємницької діяльності-надавачами послуг, що забезпечуватимуть ефективне використання бюджетних коштів. | квітень 2016 року | Гізатуліна Л. В., Кондик П. М. | Галівець І. В., Пристрома Є. В., Лещенко О. П. |  |
| 14. | Звернутися до Міністерства юстиції України щодо вжиття належних заходів державною виконавчою службою для погашення наявної простроченої дебі- торської заборгованості Київського апеляційного господарського суду. | березень 2016 року | Гізатуліна Л. В. | Сомко Г. А. |  |
| 15. | Вжити заходів щодо забезпечення приміщень судів приладами обліку, здійснення контролю за використа- нням, розрахунками, обліком споживання комунальних послуг та енергоносіїв. | травень 2016 року | Гізатуліна Л. В. | Галівець І. В., Покотило Я. Б. |  |
| 16. | Вдосконалити поетапний план заходів із створення комплексної системи захисту інформації для впровадження. | травень 2016 року | Булка О. А. | Слоніцький О. Є. |  |
| 17. | Забезпечити місцеві та апеляційні господарські суди, у межах наявних бюджетних асигнувань, необхідним комп’ютерним і мережевим обладнанням, метало- детекторами, камерами схову та уніфікованими системами контролю доступу до суду. | квітень 2016 року | Булка О. А., Гізатуліна Л. В. | Галівець І. В., Слоніцький О. Є., Покотило Я. Б. |  |
| 18. | Визначити та затвердити на 2016–2017 роки пріоритетні напрями забезпечення місцевих госпо- дарських та апеляційних господарських судів належними приміщеннями з урахуванням нагальних потреб з реконструкції та капітального ремонту. | травень 2016 року | Гізатуліна Л. В. | Галівець І. В., Покотило Я. Б. |  |
| 19. | Розглянути питання оптимізації чисельності відділу аудиту ДСА України та доцільності утворення додаткових штатних одиниць у територіальних управ- ліннях ДСА України. | квітень 2016 року | Кондик П. М. | Дробинський О.В., Лещенко О. П. |  |
| 20. | Здійснити аналіз матеріалів перевірок місцевих господарських та апеляційних господарських судів, проведених Рахунковою палатою, і надіслати їм вимо- ги та рекомендації щодо усунення порушень і недо- ліків, виявлених під час аудиту. | квітень 2016 року | Холоднюк З.В. | Лещенко О.П. |  |

Заступник Голови                                                                                                                                                              П. Кондик