ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної судової

адміністрації України

від 21 жовтня 2011 року № 156

План заходів

комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи місцевих та апеляційних судів

| Назва етапу | Опис | Статус | Орієнтовна потреба коштів | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка організаційно-розпорядницької документації | Проводиться аналіз організаційно-розпорядницьких документів підприємства: організаційна структура, штатний розклад, положення про відділи й посадові інструкції співробітників, пов'язаних з експлуатацією інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС), документи, що регламентують доступ до ІТС і т.д. А також проводиться аналіз нормативно-правових документів в області захисту інформації, до яких належать Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Державної служби спеціального зв'язку й захисту інформації України (ДССЗЗІУ), що встановлюють правила роботи з інформацією. За результатами виконання цього етапу готуються проекти документів, які визначають організаційну складову КСЗІ (проект наказу про створення КСЗІ, проект положення про службу захисту інформації, проекти посадових інструкцій і процедур і ін.), які затверджуються підприємством. | Виконується. Планове завершення кінець 2011 року. |  | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Обстеження інформаційної інфраструктури підприємства | Фахівці проводять обстеження (аудит) ІТС підприємства. Аналізується архітектура системи, її топологія й складові елементи Визначаються типи користувачів системи, типізується інформація, оброблювана в ІТС. За результатами виконання етапу розробляються наступні документи: - акт обстеження ІТС (містить опис, принципи побудови й архітектуру ІТС); - перелік об'єктів ІТС, що потребують захисту, які затверджуються підприємством. | Проведено обстежень (аудитів) по всій території України: Загальні місцеві суди - 666 з 666 судів. Загальні апеляційні суди-27 з 27 судів. Окружні адміністративні суди - 19 з 27 судів. Апеляційні адміністративні суди - 6 з 7 судів. ТУ ДСА - 0 з 27 судів. Господарські суди - 0 з 27 судів. Апеляційні господарські суди - 0 з 11 судів. Центральний апарат ДСА - 1 з 1. ОфісДП«ІСС»- Із І. Планове завершення листопад 2011 року. |  | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Розробка «Плану захисту інформації» | За результатами виконання другого етапу, а саме, ґрунтуючись на переліку об'єктів ІТС, що потребують захисту, розробляється пакет документів «План захисту інформації»: - документ «Модель загроз інформації»; - документ «Завдання на створення КСЗІ»; - документ «Політика захисту інформації», які затверджуються підприємством. | Завершення в листопаді 2011 року |  | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Розробка «Технічного завдання на створення КСЗІ» | На цьому етапі фахівці розробляють і погоджують документ «Технічне завдання на створення КСЗІ», що визначає всі основні вимоги до КСЗІ й можливі шляхи реалізації її складових елементів. Після узгодження «Технічного завдання на створення КСЗІ», документ узгоджується з Контролюючим органом (ДССЗЗІУ). | Повторне узгодження до грудня 2011 року |  | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Розробка «Технічного проекту на створення КСЗІ» | Після узгодження «Технічного завдання на створення КСЗІ» з Контролюючим органом розробляється пакет документів «Технічний проект на створення КСЗІ». «Технічний проект на створення КСЗІ» являє собою комплект документів, у який входить частина документів розроблених на попередніх етапах і ряд нових документів, у яких описане, як саме буде створюватися, експлуатуватися й, якщо буде потреба, модернізуватися КСЗІ. | Завершення в грудні 2011 року | 300 000 гривень | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Приведення інформаційної інфраструктури у відповідність із «Технічним проектом на створення КСЗІ» | Монтажні, будівельні, пусконалагоджувальні роботи, роботи, пов'язані з установленням необхідних технічних або криптографічних засобів захисту інформації, засобів фізичного захисту елементів ІТС (встановлюється необхідне обладнання й програмне забезпечення, засоби контролю доступу, охоронна й пожежна сигналізації) і т.д. | 2012 -2013 роки | 15 млн. гривень на рік | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Розробка «Експлуатаційної документації на КСЗІ» | Створення пакету документів «Експлуатаційна документація на КСЗІ», що включає: - інструкції експлуатації КСЗІ і її елементів; - процедури регламентного обслуговування КСЗІ; - правила й положення по проведенню тестування й аналізу роботи КСЗІ. | 2012 рік |  | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Впровадження КСЗІ | На цьому етапі проводяться всі пусконалагоджувальні роботи, навчання й інструктаж персоналу підприємства правилам і режимам експлуатації КСЗІ. Після реалізації цього етапу впроваджена КСЗІ готова до наступного випробування. | 2012-2013 роки |  | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Випробування КСЗІ | На цьому етапі підприємство проводить попередні випробування КСЗІ, з метою підтвердження результативності її роботи й відповідності положенням, визначеним в «Технічному завданні на створення КСЗІ». У процесі випробувань виконуються тестові завдання й контролюються отримані результати, які і є індикатором працездатності спроектованої КСЗІ. По результату випробування КСЗІ робиться висновок щодо можливості подання КСЗІ на державну експертизу. | 2013 рік |  | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Проведення державної експертизи КСЗІ й одержання «Атестата відповідності» |  | 2013 рік |  | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |
| Підтримка й обслуговування КСЗІ |  | Постійно |  | 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України; 2. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» |